共青团东莞理工学院城市学院委员会文件

东理城团〔2016〕9号

关于全面开展东莞理工学院城市学院2016年

“展翅计划”相关工作的通知

各系（部）团总支：

为深入贯彻党的十八大、十八届五中全会和团中央十七届五中全会的精神，落实省委省政府关于大学生创业就业工作的具体部署，服务广东人才发展战略大局，根据《关于全面开展2016年“展翅计划”相关工作的通知》的相关要求，共青团东莞理工学院城市学院委员将在认真总结去年工作经验的基础上进行2016年“展翅计划”活动，结合我院实际，院团委决定于今年7 月至8 月期间继续开展“展翅计划”活动。现将有关事项通知如下：

一、指导思想

结合“我的中国梦”主题教育实践活动，在大学生中深入开展新时期就业创业文化传播活动，引导青年学生把创业梦、就业梦、实现个人抱负融入中国梦的伟大实践。院团委将按照团省委的有关要求，结合我院当前工作实际，进一步完善建成更受学生喜欢、更便于我院团委操作推进的“展翅计划”就业创业信息化平台，稳步运行“展翅计划”工作，为我院广大青年大学生寻找更多就业创业的机会以及更大的展现平台，通过系列活动及项目切实帮助和引导我院大学生在社会职场中提升就业创业和职业转换能力，服务我院大学生成长成才，在去年的基础上进一步提高“展翅计划”的实效性。

二、工作时间

2016年7月—8月

三、组织架构

东莞理工学院城市学院2016年“展翅计划”成立一个工作领导小组（详细名单见附件1），由院党委副书记担任领导小组组长，院团委委员担任领导小组成员，并安排团委组织部“展翅计划”负责人作为活动联系人负责对接相关工作。

四、工作流程和项目

2016年“展翅计划”将立足以往经验的基础上，项目化、常态化、长效化推动工作的开展，把“展翅计划”打造成新时期共青团服务青年就业创业的样板化工程，充分激发青年的创造潜能和创新活力，服务广大青年大学生创业就业。大学生实习见习项目是“展翅计划”中最重要的组成部分，主要以“公益配岗”和“双向选择”两种方式，让大学生通过“展翅计划”专题网站的平台找到适合的实习岗位。以下为我院大学生实习见习项目标准化流程：

1.开通帐号

5月中旬，院团委为各系团总支开设管理帐号并赋予相应权限（账号与去年不同），院团委在对接好用人单位后，进入后台为每个用人单位开设专属帐号，用于发布岗位、管理单位信息、查看应征学生信息。

2.学生注册

5月下旬，各系团总支发动并组织学生在网站平台上进行实名注册，去年已注册的学生可延用去年账号，各系部要着重发动未注册的14、15级学生进行账号注册，建立个人档案、简历。各系团总支负责组织认证，方便对学生实习进行跟踪管理。

3.岗位申请

5月下旬至6月中旬，学生注册审核通过后，即可浏览搜索系统中提供的岗位信息，并通过投送简历和填报申请书来申请岗位，院团委及各系团总支给予全程指导。

4.双向选择

5月下旬至6月中旬，用人单位与应征学生对接，可以进行笔试面试，面试学生注意时刻关注应聘岗位信息，确认自己的是否被录用，学生确认被录用后，双方在平台上签约，报院团委及各系团总支确认备案，形成四方协议。

5.公益配岗

6月下旬至七月上旬，在所有双向选择完成后，系统将公布所有未对接岗位及用人单位给出的公益岗位，学生可以根据岗位需求选择岗位，同时系统进行随机配岗，院团委及各系团总支为学生提供全程指导。

6.上岗对接

7月中旬，学生确认到岗后，院团委及各系团总支将对学生进行跟踪管理。院团委及各系团总支通过网站平台检查学生到岗情况，遇到学生无故退岗，院团委及各系团总支将跟踪学生退岗原因。情节严重者，院团委及各系团总支可将退岗情况作不诚信记录登记在学生个人档案；签定四方协议后，网站平台将自动为上岗学生提供一份由中国人保财险公司提供的人身意外险。

7.岗间管理

7月中旬至8月下旬，学生上岗后，院团委及各系团总支将组织人员对学生在岗工作情况开展跟踪管理，通过开展系列调研工作，加强对学生上岗期间的跟踪管理、督查等。

8.工作鉴定

8月中旬至8月下旬，学生上岗期间受院团委和用人单位共同管理。学生完成实习见习后，由双方共同作出实习见习鉴定，并登记载入学生个人档案。同时，用人单位和学生通过“展翅计划”创业就业信息化平台对双方的工作情况开展互评打分，用人单位对我院各系学生的打分将作为院团委考核各系团总支的重要依据。

9.岗后总结

8月下旬至9月上旬，学生完成实习见习工作后，院团委要召集学生开展总结会、经验分享会等；院团委召集各系团总支召开工作总结会议，并视情况而定进行工作表彰。

五、工作内容

（一）开发大学生实习见习岗位

1.时间：5月中旬

2.内容：充分发挥院团委大学生就业创业见习基地的作用以及充分结合新媒体技术，开发本地区的优质岗位，并主动与地市团委、用人单位联系，从中筛选开发一批可提供专业性岗位、综合性岗位的大学生实习见习基地，通过“展翅计划”宣传平台，达到宣传目的和提高实习见习成功对接机率。

（二）举办大学生实习见习宣讲会

1.时间：5月中下旬

2.内容：按照团省委的统一部署，根据“展翅计划”的有关宣传资料，结合我院实际情况，举办一场“展翅计划”宣讲会，通过宣讲会组织动员学生积极参与。

（三）开展“展翅计划”学生注册申请工作

1.时间：5月中旬至6月

2.内容：院团委通过“展翅计划”信息化平台，开展我院“展翅计划”学生注册申请工作，设立专门咨询点，全程给予学生指导。

（四）举行“展翅计划”启动仪式

1.时间：7月上旬

2.内容：2016年院团委将“展翅计划”作为社会实践活动独立项目活动开展，并举行“展翅计划”启动仪式。

（五）开展“展翅计划”专题调研

1.时间：7月下旬—8月上旬

2.内容：院团委组织“展翅计划”专题调研队伍，针对本次“展翅计划”对我院大学生参与“展翅计划”的上岗情况、工作绩效等方面进行专题调研，亲身了解我院大学生的工作生活情况，为他们提供需要的帮助。

（六）开展“展翅计划”见（实）习总结分享

1.时间：10月中旬

- 内容：召开暑期“三下乡”社会实践活动暨“展翅计划”总结表彰大会，集中表彰一批在“展翅计划”中表现优秀的大学生，并分享工作心得。

六、推进步骤

（一）宣传动员阶段（2016年5月份-6月份）

1.成立“展翅计划”工作领导小组；

2.制定“展翅计划”工作方案；

3.通过各种形式宣传动员学生参加“展翅计划”。

（二）全面实施阶段（2016年5月下旬—8月下旬）

1．“展翅计划”正式开展；

2.开展“展翅计划”专题调研工作。

（三）总结表彰阶段（2016年10月中旬）

1.召开暑期”三下乡”社会实践活动暨“展翅计划”总结表彰大会；

2.对“展翅计划”优秀成果进行展示。

七、工作要求

1．高度重视，强化领导。“展翅计划”是新常态下促进青年创新创业的重要抓手，为我院广大青年大学生提供了就业创业的机会和平台，我院应结合自身实际制定切实可行的活动方案，强化工作组织领导，为“展翅计划”的开展提供各项支持和保障。

2．精选岗位，确保质量。我院要切合自身工作实际，集中精力，在去年基础上努力提升岗位质量。总结过去的好经验和好做法，着力维系与原有优质单位的合作关系，开发高品质的新型实（见）习岗位，突显“展翅计划”与市场渠道提供的一般性实（见）习岗位的区别，提升“展翅计划”的精品效应。

3．统筹管理，整合资源。我院工作小组要统筹协调，协同相关部门，充分发挥我院自身优势，整合我院的有利资源，确保服务我院青年大学生成长成才的实效。

4．扩大宣传，强化影响。我院要充分利用新媒体宣传活动阵地，以我院大学生喜闻乐见的方式，在微信、微博，以及广播等新闻媒体平台，对“展翅计划”进行宣传报道，营造良好的氛围。

请各系团总支“展翅计划”专项工作负责人加入“展翅计划”工作交流QQ 群375457857，以便工作的信息传达和交流。

各系团总支“展翅计划”专项工作负责人及报名参加“展翅计划”的学生要求及时关注院团委官网微博（@东莞城院共青团）和微信公众账号（微信号：dgccut-cyl），密切留意学院“展翅计划”工作信息。学生在参加“展翅计划”实习期间，可通过微博、微信实现线上互动。

联系人：卓梓丹

联系电话：13537086085   工作邮箱：ccdgut-tw@qq.com

展翅计划官方网站：http://zc.54qj.com/

附件：2016年“展翅计划”工作领导小组名单

共青团东莞理工学院城市学院委员会

2016年5月15日

附件1：

2016年“展翅计划”工作领导小组名单

|  | 姓名 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 章德胜 | 党委副书记 |  |
| 副组长 | 陈浩华 | 团委副书记 |  |
| 组 员 | 万文双 | 团委专职团干 |  |
|  | 孔佩珊 | 院学生会主席 |  |
|  | 卓梓丹 | 团委组织部干部 | 联系人 |
|  | 吴秋华 | 城环系团总支书记 |  |
|  | 党家立 | 艺术系团总支书记 |  |
|  | 何姗姗 | 机电系团总支书记 |  |
|  | 李伟健 | 金贸系团总支书记 |  |
|  | 苗 琳 | 文传系团总支书记 |  |
|  | 卢效坚 | 财经系团总支书记 |  |
|  | 许晓华 | 计信系团总支书记 |  |
|  | 徐媛媛 | 政法系团总支书记 |  |
|  | 陈文丽 | 管理系团总支书记 |  |
|  | 林 碧 | 文传系团总支副书记 |  |
|  | 江惠平 | 城环系团总支副书记 |  |
|  | 刘 娜 | 管理系团总支副书记 |  |
|  | 候雨婷 | 财经系团总支副书记 |  |
|  | 戚 博 | 机电系团总支副书记 |  |
|  | 肖 雁 | 艺术系团总支副书记 |  |
|  | 陈思钊 | 计信系团总支副书记 |  |
|  | 叶诗琪 | 政法系团总支副书记 |  |
|  | 王 研 | 管理系团总支副书记 |  |

共青团东莞理工学院城市学院委员会办公室 2016年05月16日印发